## Table_1
Created by Online2PDF.com
UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)				IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)
					Nº / (7)
CONVITE Nº 004/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DA CRECHE MÃE BELA E CRECHE MARIA JOSE; RETELHAMENTO DE COBERTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCELINA ROGACIANO, ZÉLIA MARIA, JOÃO BENTO, O MUNDO DA CRIANÇA, OTACÍLIA DE SOUZA, MARCOS FREIRE, GERCINA ALVES, MARIA OLIVEIRA, ZULEIDE MARQUES, CARLOS AYRES, BARBA PAPA E DILMA CECCÍLIA.

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizada / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)
OBRA OU SERVIÇO
CONVÊNIO
CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)					CONTRAPARTIDA (R$)					CNPJ/CPF / (11)
					(10)
					10.617.871/0001-02

s até esta data
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
S E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO
CONTRATADO					CONTRATO
RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)					PRAZO / (15)					VALOR CONTRATADO (R$) / (16)					DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)
SANTOS E CALDAS CONSTRUTOTA LTDA					009/214				09/05/2014					120					R$ 91.015,33					09/09/2014

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)					SITUAÇÃO / (25)
ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)					VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)					VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
XXXX			XXXX			44,905,100					R$ 29.259,44					R$ 29.259,44				R$ 29.259,44					R$ 29.259,44					EM EXECUÇÃO

					TOTAL

UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)				IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)
					Nº / (7)
TOMADA DE PREÇO 001/2011				CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICPIO ITAPISSUMA/PE					657151/2009
TOMADA DE PREÇO 010/2012				CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA JOÃO BENTO DE PAIVA NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE.					20417

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizada / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)
OBRA OU SERVIÇO
CONVÊNIO
CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)					CONTRAPARTIDA (R$)					CNPJ/CPF / (11)
					(10)
FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/ PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL					855,760.44					71,439.99					02.072.733/0001-67
FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTR UTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR					480,790.86					*****					02.072.733/0001-69

s até esta data
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
S E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO
CONTRATADO					CONTRATO
RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)					PRAZO / (15)					VALOR CONTRATADO (R$) / (16)					DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)
TRENA CONSTRUÇÃO LTDA					043/2011				07/10/2011					180 DIAS					860,056.03					27/05/2014
TRENA CONSTRUÇÃO LTDA					46/2012				20/08/2012					270 DIAS					480,790.86					31/05/2013

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)					SITUAÇÃO / (25)
ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)					VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)					VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
720 DIAS			71,439.99			449,051					71,439.99					71,439.99				71,439.99					931,495.34					FINALIZADO
300 DIAS			7,757.05			449,051					35,575.95					35,575.95				35,575.95					488,542.04					FINALIZADO

					TOTAL

UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)				IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)
					Nº / (7)
CONVITE Nº 004/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: MUNDO DA CRIANÇA, FRANCELINA ROGACIANO, ZELIA MARIA, CRECHE MÃE BELA.					XXXXXX
CONVITE Nº 004/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MÃE BELA					XXXXXX

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizada / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)
4
OBRA OU SERVIÇO
CONVÊNIO
CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)					CONTRAPARTIDA (R$)					CNPJ/CPF / (11)
					(10)
XXXXX					XXXXX					XXXXX					10.241.734/0001-16
XXXXX					XXXXX					XXXXX					10.617.871/0001-02

s até esta data
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
S E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO
CONTRATADO					CONTRATO
RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)					PRAZO / (15)					VALOR CONTRATADO (R$) / (16)					DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)
HE CNSTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					10/2014				20/05/2014					90 DIAS					R$ 31.965,35					20/08/2014
SANTOS E CALDAS CONSTRUTORA LTDA					09/2014				09/05/2014					120 DIAS					R$ 39.270,15					09/09/2014

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)					SITUAÇÃO / (25)
ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)					VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)					VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
90 (NOVENTA) DIAS			XXXXX			449,051					R$ 28.898,09					R$ 28.898,09				R$ 28.898,09					R$		28,898.09					EM EXECUÇÃO
120 (CENTO E VINTE ) DIAS			XXXXX			449,051					R$ 33.505,01					R$ 33.505,01				R$ 33.505,01					R$		33,505.01					EM EXECUÇÃO

					TOTAL

UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)				IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)
					Nº / (7)
CONVITE Nº 004/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MÃE BELA					XXXXXX
CONVITE Nº 016/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					XXXXXX
CONVITE Nº 004/2014				REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: MUNDO DA CRIANÇA, FRANCELINA ROGACIANO, ZELIA MARIA, CRECHE MÃE BELA.					XXXXXX

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizada / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS
4
OBRA OU SERVIÇO
CONVÊNIO
CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)					CONTRAPARTIDA (R$)					CNPJ/CPF / (11)
					(10)
XXXXX					XXXXX					XXXXX					10.617.871/0001-02
XXXXX					XXXXX					XXXXX					09.531.960/0001-52
XXXXX					XXXXX					XXXXX					10.241.734/0001-16

s até esta data
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO
CONTRATADO					CONTRATO
RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)					PRAZO / (15)					VALOR CONTRATADO (R$) / (16)					DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)
SANTOS E CALDAS CONSTRUTORA LTDA					09/2014				09/05/2014					120 DIAS					R$ 39.270,15					09/09/2014
IG CONSTRUTORA LTDA					60/2014				12/11/2014					45 DIAS					R$ 118.255,23					27/12/2014
HE CNSTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					10/2014				20/05/2014					90 DIAS					R$ 31.965,35					20/08/2014

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)					SITUAÇÃO / (25)
ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)					VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)					VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
120 (CENTO E VINTE ) DIAS			R$		14,053.15	449,051					R$ 47.558,16					R$ 14.053,15				R$ 47.558,16					R$		47,558.16					FINALIZADO
					449,051					R$ 11.879,76					R$ 11.879,76				R$ 11.879,76					R$		11,879.76					EM EXECUÇÃO
180 (CENTO E OITENTA) DIAS			XXXXX			449,051					R$ 31.965,35					R$ 3.067,26				R$ 31.965,35					R$		31,965.35					FINALIZADO

					TOTAL

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:
UNIDADE: (1 Prefeitura Municipal de Itapissuma
EXERCÍCIO: (2)
2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Jan a Mar
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)			SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)		CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)			RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)		DATA INÍCIO / (14)				PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
CV 037/2012	Reforma da USF do Engenho Ubú					1140754300 / 0144/2011- / 02		Ministério da Saúde					61,470.75			0.00				14.177.119/0001			M&M Andrade Silva Construções LTDA					108/20 / 12		12/09/2012				90 Dias				60,445.84			05/06/2014			450 dias			1,455.05			449,051		9,253.11			******		******			52,467.78			Em Execução
CV 038/2012	Reforma da USF do Distrito de Mangabeira					1140754300 / 0144/2011- / 01		Ministério da Saúde					58,372.48			0.00				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					109/20 / 12		13/09/2012				90 Dias				57,399.70			06/06/2014			450 dias			******			449,051		******			******		******			41,878.30			Em Execução
TP 02/2011	Construção de Unidade Básica de Saúde Cidade Criança					0863739900 / 0110014		Ministério da Saúde					200,000.00			34,662.25				02.072.733/0001-67			Trena Construções Ltda					004/12		19/04/2012				180 Dias				234,662.25			16/07/2014			540 dias			13,894.84			449,051		******			******		******			198,557.09			Em Execução
CV 030/2013	Ampliação da Base Descentralizada do SAMU					****		*******					*******			******				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					079/20 / 13		16/09/2013				90 Dias				63,545.80			15/06/2014			180 dias			******			449,051		21,715.59			17,495.51		17,495.51			51,505.04			Em Execução
CV 031/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Grêmio					2607752432 / 331/11012		Ministério da Saúde					95,175.15			******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					078/20 / 13		12/11/2013				120 Dias				95,175.15			10/06/14			90 dias			******			449,051		49,515.78			25,406.46		25,406.46			61,188.66			Em Execução

					TOTAL		401,419.07			90,622.83		319,470.83			509,559.16
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Jul a Set.
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)			SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)		CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)			RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)		DATA INÍCIO / (14)				PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
CV 038/2012	Reforma da USF do Distrito de Mangabeira					1140754300 / 0144/2011- / 01		Ministério da Saúde					58,372.48			0.00				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					109/20 / 12		13/09/2012				90 Dias				57,399.70			03/12/2014			630 dias			******			449,051		1,278.37			******		1,278.37			43,156.67			Em Execução
TP 02/2011	Construção de Unidade Básica de Saúde Cidade Criança					0863739900 / 0110014		Ministério da Saúde					200,000.00			34,662.25				02.072.733/0001-67			Trena Construções Ltda					004/12		19/04/2012				180 Dias				234,662.25			13/01/2015			720 dias			13,894.84			449,051		******			******		******			198,557.09			Concluida
CV 030/2013	Ampliação da Base Descentralizada do SAMU					****		*******					*******			******				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					079/20 / 13		16/09/2013				90 Dias				63,545.80			12/12/14			270 dias			1,506.52			449,051		31,042.79			7,001.28		28,716.87			62,726.40			Concluida
CV 031/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Grêmio					2607752432 / 331/11012		Ministério da Saúde					95,175.15			******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					078/20 / 13		12/11/2013				120 Dias				95,175.15			08/12/2014			270 dias			(2174.59)			449,051		49,515.78			******		49,515.78			85,297.98			Concluida
TP 011/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Botafogo					*****		*******					*******			*******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					002/20 / 14		24/02/2014				120 Dias				225,080.89			22/10/2014			120 dias			******			449,051		62,875.86			********		31,838.49			31,838.49			Em Execução
TP 012/2013	Reforma do Hospital João Ribeiro de Albuquerque (Lote01); e Reforma e Ampliação do Samu anexo (Lote02).					*****		*******					*******			*******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					034/20 / 14		08/05/2014				90 Dias(lote2)				202,163.36			03/09/2014			120 dias			******			449,051		63,992.45			30,586.32		30,586.32			30,586.32			Em Execução

					TOTAL		208,705.25			37,587.60		141,935.83			452,162.95
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
EXERCÍCIO: (2)
2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Out a Dez.
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA			VALOR MEDIDO ACUMULADO		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
					Nº			CONCEDENTE					REPASSE (R$)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF			RAZÃO SOCIAL					Nº			DATA INÍCIO			PRAZO					VALOR CONTRATADO (R$)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO			PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)					(7)			(8)					(9)			(10)				(11)			(12)					(13)			(14)			(15)					(16)			(17)			(18)		(19)			(20)			(21)		(22)			(23)		(24)			(25)
CV 038/2012	Reforma da USF do Distrito de Mangabeira					1140754300 / 0144/2011- / 01			Ministério da Saúde					58,372.48			0.00				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					109/20 / 12			13/09/2012			90 Dias					57,399.70			03/03/2015			720 dias		******			449,051			1,278.37		******			1,278.37		43,156.67			Em Execução
TP 02/2011	Construção de Unidade Básica de Saúde Cidade Criança					0863739900 / 0110014			Ministério da Saúde					200,000.00			34,662.25				02.072.733/0001-67			Trena Construções Ltda					004/12			19/04/2012			180 Dias					234,662.25			13/01/2015			720 dias		13,894.84			449,051			50,000.00		50,000.00			50,000.00		248,557.09			Concluida
CV 030/2013	Ampliação da Base Descentralizada do SAMU					****			*******					*******			******				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					079/20 / 13			16/09/2013			90 Dias					63,545.80			12/12/14			270 dias		1,506.52			449,051			31,042.79		2,325.92			31,042.79		65,052.32			Concluida
CV 031/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Grêmio					2607752432 / 331/11012			Ministério da Saúde					95,175.15			******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					078/20 / 13			12/11/2013			120 Dias					95,175.15			08/12/2014			270 dias		(2174.59)			449,051			57,218.36		7,702.58			57,218.36		93,000.56			Concluida
TP 011/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Botafogo					2607752432 / 366/10966 e / 2607755939 / 674/11032			Ministério da Saúde					164,745.00			60,335.89				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					002/20 / 14			24/02/2014			120 Dias					225,080.89			20/01/2015			210 dias		******			449,051			62,875.86		********			31,838.49		31,838.49			Em Execução
TP 012/2013	Reforma do Hospital João Ribeiro de Albuquerque (Lote01); e Reforma e Ampliação do Samu anexo (Lote02).					*****			*******					*******			*******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					034/20 / 14			08/05/2014			90 Dias(lote2)					202,163.36			05/03/2015			210 dias		******			449,051			63,992.45		********			30,586.32		30,586.32			Em Execução

					TOTAL			266,407.83		60,028.50			201,964.33		512,191.45
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Saúde
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Abr a Jun
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)			SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)		CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)			RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)		DATA INÍCIO / (14)				PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
CV 037/2012	Reforma da USF do Engenho Ubú					1140754300 / 0144/2011- / 02		Ministério da Saúde					61,470.75			0.00				14.177.119/0001			M&M Andrade Silva Construções LTDA					108/20 / 12		12/09/2012				90 Dias				60,445.84			05/06/2014			450 dias			1,455.05			449,051		9,253.11			9,253.11		9,253.11			61,720.89			Concluída
CV 038/2012	Reforma da USF do Distrito de Mangabeira					1140754300 / 0144/2011- / 01		Ministério da Saúde					58,372.48			0.00				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					109/20 / 12		13/09/2012				90 Dias				57,399.70			04/09/2014			540 dias			******			449,051		1,278.37			1,278.37		1,278.37			43,156.67			Em Execução
TP 02/2011	Construção de Unidade Básica de Saúde Cidade Criança					0863739900 / 0110014		Ministério da Saúde					200,000.00			34,662.25				02.072.733/0001-67			Trena Construções Ltda					004/12		19/04/2012				180 Dias				234,662.25			16/07/2014			540 dias			13,894.84			449,051		******			******		******			198,557.09			Em Execução
CV 030/2013	Ampliação da Base Descentralizada do SAMU					****		*******					*******			******				09.531.960/0001-52			IG Construtora LTDA					079/20 / 13		16/09/2013				90 Dias				63,545.80			13/09/2014			270 dias			******			449,051		28,716.87			******		21,715.59			55,725.12			Em Execução
CV 031/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Grêmio					2607752432 / 331/11012		Ministério da Saúde					95,175.15			******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					078/20 / 13		12/11/2013				120 Dias				95,175.15			09/09/2014			180 dias			******			449,051		49,515.78			24,109.32		49,515.78			85,297.98			Em Execução
TP 011/2013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Botafogo					*****		*******					*******			*******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					002/20 / 14		24/02/2014				120 Dias				225,080.89			22/10/2014			120 dias			******			449,051		62,875.86			31,838.49		31,838.49			31,838.49			Em Execução
TP 012/2013	Reforma do Hospital João Ribeiro de Albuquerque (Lote01); e Reforma e Ampliação do Samu anexo (Lote02).					*****		*******					*******			*******				09.422.651/0001-44			CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA					034/20 / 14		08/05/2014				90 Dias(lote2)				202,163.36			03/09/2014			******			******			449,051		30,586.32			******		******			******			Em Execução

					TOTAL		182,226.31			66,479.29		113,601.34			476,296.24
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
EXERCÍCIO: (2)
2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Abril à Junho
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)		SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)			VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)			CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)				RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)			PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
TP 01/2009		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA					****			*****					*****			*****				09.558.134/0001-05				VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.					021/2009				31/07/2009			12 MESES				931,662.60			Serviço Contínuo			1440 dias			(*)		339,039			272,883.24		230,432.54			503,315.78			3,986,935.08		EM EXECUÇÃO
TP 001/2010		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					****			*****					*****			*****				09.558.134/0001-05				VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.					08/2010				15/04/2010			12 MESES				366,224.34			Serviço Contínuo			1080 dias			(*)		339,039			64,409.60		60,057.20			124,466.80			407,679.43		EM EXECUÇÃO
CV 029/2013		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO TAMPAS DE CAIXAS COLETORAS					****			*****					*****			*****				24.167.901/0001-50				CORDEIRO & LOPES LTDA.					007/2013				01/10/13			180 DIAS				142,245.89			29/03/2014			180 dias			*****		449,051			35,704.51		16,588.04			16,588.04			52,292.55		EM EXECUÇÃO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					0852013			843,796.06					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				579,148.08			23/02/2014			90 dias			*****		449,051			327,318.98		*****			*****			251,525.84		EM EXECUÇÃO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					****			*****					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				64,349.79			23/02/2014			90 dias			153,466.69		449,051			173,930.01		*****			*****			20,463.32		EM EXECUÇÃO
TP002/2014		REFORMA DO CANTEIRO DA RUA MANOEL BORBA					****			*****					*****			*****				10.617.871/0001-02				SANTOS E CALDAS CONSTRUTORA LTDA.					003/2014				06/05/2014			60 DIAS				52,119.84			05/07/2014			*****			*****		449,051			23,692.83		23,692.83			23,692.83			23,692.83		EM EXECUÇÃO
CV006/2014		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO OLHO DÁGUA					****			*****					*****			*****				02.373.067/0001-20				G&M SERVIÇOS LTDA.					002/2014				05/05/2014			30 DIAS				23,402.30			04/06/2014			*****			*****		449,051			13,356.70		13,356.70			13,356.70			13,356.70		EM EXECUÇÃO

					* Ao valor do Contrato foi acrescido o percentual de 6,2160%, equivalente a série historica de junho/12 a maio/13 - FGV.

					TOTAL			644,854.76		362,502.66			841,572.03			1,848,929.45
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
EXERCÍCIO: (2)
2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Julho à Setembro
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)			SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)			VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)			CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)				RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)			PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
TP 01/2009		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA					****			*****					*****			*****				09.558.134/0001-05				VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.					021/2009				31/07/2009			12 MESES				931,662.60			Serviço Contínuo			1532		(*)			339,039			503,315.78		134,779.48			638,095.26		4,121,714.56			EM EXECUÇÃO
TP 001/2010		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					****			*****					*****			*****				09.558.134/0001-05				VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.					08/2010				15/04/2010			12 MESES				366,224.34			31/08/2014			1080 dias		(*)			339,039			64,409.60		60,057.20			124,466.80		407,679.43			CONCLUÍDO
CV 029/2013		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO TAMPAS DE CAIXAS COLETORAS					****			*****					*****			*****				24.167.901/0001-50				CORDEIRO & LOPES LTDA.					007/2013				01/10/13			180 DIAS				142,245.89			29/03/2014			180 dias		*****			449,051			35,704.51		16,588.04			16,588.04		52,292.55			EM EXECUÇÃO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					0852013			843,796.06					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				579,148.08			23/02/2014			90 dias		*****			449,051			327,318.98		*****			*****		251,525.84			CONCLUÍDO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					****			*****					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				64,349.79			23/02/2014			90 dias		153,466.69			449,051			173,930.01		*****			*****		20,463.32			CONCLUÍDO
TP002/2014		REFORMA DO CANTEIRO DA RUA MANOEL BORBA					****			*****					*****			*****				10.617.871/0001-02				SANTOS E CALDAS CONSTRUTORA LTDA.					003/2014				06/05/2014			60 DIAS				52,119.84			05/07/2014			60 dias		*****			449,051			23,692.83		7,190.00			30,882.83		30,882.83			EM EXECUÇÃO
CV006/2014		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO OLHO DÁGUA					****			*****					*****			*****				02.373.067/0001-20				G&M SERVIÇOS LTDA.					002/2014				05/05/2014			30 DIAS				23,402.30			04/06/2014			*****		*****			449,051			13,356.70		6,782.80			20,139.50		20,139.50			CONCLUÍDO
CV015/2014		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM					****			*****					*****			*****				10.272.663/0001-19				PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					009/2014				16/08/2014			60 DIAS				40,721.40			15/10/2014			*****		*****			339039			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO
TP006/2014		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02					085/2014			673,829.59					*****			*****				02.072.733/0001-64				TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.					011/2014				15/09/2014			180 DIAS				673,829.59			15/03/2015			*****		*****			449051			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO
TP006/2014		REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03					085/2014			148,492.55					*****			*****				02.072.733/0001-64				TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.					011/2014				15/09/2014			180 DIAS				148,492.55			15/03/2015			*****		*****			449051			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO
TP006/204		CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE					085/2014			219,811.05					*****			*****				09.508.071/0001-74				LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP					012/2014				15/09/2014			180 DIAS				219,811.05			15/03/2015			*****		*****			449051			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO

					* Ao valor do Contrato foi acrescido o percentual de 6,2160%, equivalente a série historica de junho/12 a maio/13 - FGV.

					TOTAL			1,141,728.41		225,397.52			830,172.43		4,904,698.03
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
EXERCÍCIO: (2)
2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
PERÍODO REFERENCIAL: (4)
Outubro à Dezembro
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) / (24)			SITUAÇÃO / (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO / (5)		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / (6)					CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA / (20)			VALOR MEDIDO ACUMULADO / (21)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) / (23)
					Nº / (7)			CONCEDENTE / (8)					REPASSE (R$) / (9)			CONTRAPARTIDA (R$)				CNPJ/CPF / (11)				RAZÃO SOCIAL / (12)					Nº / (13)				DATA INÍCIO / (14)			PRAZO / (15)				VALOR CONTRATADO (R$) / (16)			DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO / (17)			PRAZO ADITADO / (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)
					(10)
TP 01/2009		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA					****			*****					*****			*****				09.558.134/0001-05				VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.					021/2009				31/07/2009			12 MESES				931,662.60			Serviço Contínuo			1532		(*)			339,039			599,136.23		****			599,136.23		4,121,714.56			EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 019/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					****			*****					*****			*****				01588077/0001-25				STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.					013/2014				23/10/2014			05 DIAS ÚTEIS				27,402.44			30/10/2014			*****		(*)			339,039			3,909.04		****			****		****			EM EXECUÇÃO
CV 029/2013		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO TAMPAS DE CAIXAS COLETORAS					****			*****					*****			*****				24.167.901/0001-50				CORDEIRO & LOPES LTDA.					007/2013				01/10/13			180 DIAS				142,245.89			29/03/2014			180 dias		*****			449,051			35,704.51		****			16,588.04		52,292.55			EM EXECUÇÃO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					0852013			843,796.06					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				579,148.08			23/02/2014			90 dias		*****			449,051			327,318.98		177,365.20			504,684.18		504,684.18			CONCLUÍDO
TP010/2013		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 03- AV. AGOSTINHO NUNES MACHADO, RUA MANOEL LIGA E AV. DAVID GUERRA; LOTE 04 - RUA SIQUEIRA CAMPOS E RUA MANOEL BORBA (FEM)					****			*****					*****			*****				05.646.333/0001-06				MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.					010/2013				27/11/2013			90 DIAS				64,349.79			23/02/2014			90 dias		153,466.69			449,051			173,930.01		*****			*****		20,463.32			CONCLUÍDO
TP002/2014		REFORMA DO CANTEIRO DA RUA MANOEL BORBA					****			*****					*****			*****				10.617.871/0001-02				SANTOS E CALDAS CONSTRUTORA LTDA.					003/2014				06/05/2014			180 DIAS				52,119.84			05/07/2014			60 dias		*****			449,051			23,692.83		20,389.63			51,272.46		51,272.46			EM EXECUÇÃO
CV015/2014		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS FINANCIADAS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM					****			*****					*****			*****				10.272.663/0001-19				PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					009/2014				16/08/2014			60 DIAS				40,721.40			15/10/2014			*****		*****			339039			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO
TP006/2014		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02					085/2014			673,829.59					*****			*****				02.072.733/0001-64				TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.					011/2014				15/09/2014			180 DIAS				673,829.59			15/03/2015			*****		*****			449051			165,246.63		165,246.63			165,246.63		165,246.63			EM EXECUÇÃO
TP006/2014		REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03					085/2014			148,492.55					*****			*****				02.072.733/0001-64				TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.					011/2014				15/09/2014			180 DIAS				148,492.55			15/03/2015			*****		*****			449051			43,234.19		43,234.19			43,234.19		43,234.19			EM EXECUÇÃO
TP006/204		CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE					085/2014			219,811.05					*****			*****				09.508.071/0001-74				LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP					012/2014				15/09/2014			180 DIAS				219,811.05			15/03/2015			*****		*****			449051			*****		*****			*****		*****			EM EXECUÇÃO

					* Ao valor do Contrato foi acrescido o percentual de 6,2160%, equivalente a série historica de junho/12 a maio/13 - FGV.

					TOTAL			1,141,728.41		225,397.52			830,172.43		4,904,698.03
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data / / / / Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)