## JAN_A_DEZ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO: 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONVITE Nº 15/2015	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNINIPAIS: O MUNDO DA CRIANÇA, FRANCELINA ROGACIANO, CARLOS AYRES E ZULEIDE MARQUES.	****	****	****	****	16.819.638/0001-99	AP CONSTRUTORA LTDA - ME	001/2016	13/01/2016	180 DIAS	R$121.891,13	13/07/2016	****	R$5.732,17	3.3.90.39	R$127.623,30	R$127.623,30	R$127.623,30	R$127.623,30	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO 007/2012	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE.	20418	FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR	453.318,33	*****	02.072.733/0001-68	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA	027/2012	18/05/2012	270 DIAS	R$497.898,08	31/03/2013	1350 DIAS	****	4.4.90.51	R$-	R$-	R$-	R$398.860,26	INACABADA
CONVITE Nº 16/2016	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNINIPAIS: OTACÍLIA DE SOUZA, BARBA PAPA, GERCINA ALVES E ZÉLIA MARIA.	****	****	****	****	09.531.960.0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA - ME	114/2016	26/09/2016	120 DIAS	R$92.754,90	26/01/2017	****	****	3.3.90.39	R$29.179,45	R$15.000,07	R$15.000,07	R$15.000,07	EM EXECUÇÃO
					TOTAL

Observação: Valor do repasse com acréscimo de 75.426,45 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente a redimentos de aplicação.

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	____/____/______

	___________________________________________________		___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)		Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)				Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)