## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

UNIDADE: (1)	Prefeitura Municipal de Itapissuma					EXERCÍCIO: (2)		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			Janeiro a Dezembro

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 01/2014	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO.	****	*****	*****	*****	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	001/2014	28/02/2014	12 MESES	528.000,00	Serviço Contínuo	60 MESES	(*)	3.3.90.39	2.629.320,26	1.806.793,93	2.203.454,73	2.203.454,73	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	****	*****	*****	*****	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	Serviço Contínuo	46 MESES	(*)	3.3.90.39	52.262,76	18.815,56	24.263,24	70.043,44	EM EXECUÇÃO
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	*******	******	******	548.050,13	EM EXECUÇÃO
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	******	******	******	132.351,60	CONCLUÍDO
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	*****	*****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/06/2017	48 MESES	27.304,00	449051	******	******	******	205.130,35	CONCLUÍDO
CONVITE 239/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚNLOCA	********	******	******	******	20.058.812/0001-03	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	236/2017	01/12/2017	60 DIAS	52.000,00	******	17 MESES	******	27100	51.244,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	EM EXECUÇÃO
OBS:	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUIDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.
CONVITE 038/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA	*******	*******	*******	*******	27.894.801/0001-02	QUALITI REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	220/2018	11/09/2018	270 DIAS	321.695,03	11/07/2019	******	******	3.3.90.39	217.577,36	159.840,22	159.840,22	159.840,22	CONCLUÍDO
CONVITE 023/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA	*******	*******	*******	********	27.894.801/0001-02	QUALITI REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	188/2019	13/09/2019	12 MESES	315.918.00		*******	*******	33903900	160.758,00	47.846,00	47.846,00	47.846,00	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2012	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE.	20418	FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR	453.376,36	*****	02.072.733/0001-68	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA	027/2012	18/05/2012	270 DIAS	R$ 497.898,08	31/03/2013	1620 DIAS	****	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	398.860,26	EM EXECUÇÃO
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 01).	11407543000113002	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	06/02/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	13.480,52	13.480,52	13.480,52	365.905,91	Concluída
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espinheiro (LOTE 02).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	02/03/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	45.577,47	45.577,47	45.577,47	364.732,89	Concluída
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma (LOTE 03).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	20/07/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	122.788,06	122.788,06	14.819,12	333.028,00	Paralisada. A empresa não concluiu a obra.
TP 06/2019	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma - Remanescente de Obra da TP 007/2014	11407543000113001	Ministério da Saúde	*****	*****	15.587379/0001-55	ROBSON J.G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	211/2019	30/10/2019	90Dias	90.189,45	29/02/2020	******	******	44905100	39.053,79	39.053,79	39.053,79	39.053,79	Em execução do remanescente de obra.
CONVITE 048/2018	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	101222605149	Ministério da Saúde	******	******	27.997.503/0001-30	S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	251/2018	07/11/2018	365Dias	299.448,52	*****	******	*******	44905100	111,635,95	80,497,89	16,342.11	111,635,95	Em Execução
					TOTAL	2.953.726,86	2.270.195,55	2.564.335,09	3.998.765,24

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	____/____/______

	___________________________________________________		___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)		Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)				Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
CONVITE 37/2017	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	****	*****	*****	*****	13.662.156/0001-80	RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	151/2017	26/07/2017	90 DIAS	140.891,15	******	******		27100	62.128,42	******	******	******	EM EXECUÇÃO
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;					137.650,72		2.081.516,22
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Relatório_de_Compatibilidade
	Relatório de Compatibilidade para Mapa de Obras Trimestral - JULHO à SETEMBRO - OBRAS.xls
	Executar em 09/10/2017 09:06

	Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.

	Perda insignificante de fidelidade			Núm. de ocorrências	Versão

	Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível.			2	Excel 97-2003

CONVITE 37/2017	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	****	*****	*****	*****	13.662.156/0001-80	RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	151/2017	26/07/2017	90 DIAS	140.891,15	******	******		27100	62.128,42	******	******	******	EM EXECUÇÃO

						137.650,72		2.081.516,22